项目计划书

PROJECT PLAN

基于炮粉（爆破孔）数据库的

3DMine 二次圈矿（Secondary Grade Control）工具

开发项目计划书

版本：V2.0（在 V1.0 基础上补充完善）

日期：2026年10月

文档状态：V2.0 补充完善版（新增第十二~二十二章及附录B/C/D）

# 目  录

一、项目概述 ............................................................................. 3

二、业务场景与开发目标 ................................................................. 3

三、系统总体架构 ....................................................................... 5

四、功能模块详细设计 ................................................................... 6

五、核心算法引擎设计 ................................................................... 8

六、3DMine 交互与对接技术方案 ......................................................... 10

七、技术栈与开发环境 ................................................................... 12

八、项目实施计划与里程碑 ............................................................... 13

九、风险管理 ........................................................................... 15

十、验收标准与交付物 ................................................................... 16

十一、附录：核心代码示例 ................................................................ 17

# 一、项目概述

本项目旨在开发一套基于生产炮粉（爆破孔化验）数据库的自动化二次圈矿（Secondary Grade Control）工具，深度对接国内主流三维矿业软件 3DMine，实现从炮孔数据自动拉取、品位插值、矿废边界智能生成到 3DMine 实体/线文件输出的全流程自动化。

该工具将显著提升矿山日常生产品位控制的效率与精度，降低矿石贫化率和损失率，缩短爆区圈定时间从数小时至数分钟，并为后续卡车调度系统、无人驾驶铲装系统提供标准化数字化边界数据。

项目采用“数据层 → 算法引擎层 → 3DMine 适配层 → 业务应用层”的分层架构，优先落地“外部程序 + 标准文件读写”快速方案，同步预留 3DMine Python 二次开发与 C++ 插件扩展能力，确保短期见效与长期深度集成并重。

# 二、业务场景与开发目标

## 2.1 业务痛点

- 原始模型精度不足：地质勘探网度较大，探矿模型无法直接用于指导台阶铲装，生产实际品位与模型偏差明显。

- 人工圈定耗时易错：工程师在 3DMine 中手动根据炮孔化验推拉线圈定矿体，单爆区需数小时，标准不一，主观性强，易产生人为误差。

- 生产联动滞后：二次圈定的矿体界线难以快速、标准化下发至卡车调度（Dispatch）或无人驾驶铲装系统，导致现场执行与圈定结果脱节。

- 储量核算效率低：每次圈定后需手工计算高品位矿、低品位矿、废石量及金属量，报告生成滞后于生产节奏。

## 2.2 工具核心目标

- 数据自动拉取：自动读取生产炮粉数据库（坐标、孔深、化验品位、岩性、测斜信息），支持 SQL Server / MySQL / LIMS / Excel 多源接入。

- 自动化圈定：基于预设工业指标（边界品位、夹石剔除厚度、最小可采厚度、最小可采块体面积等），自动生成矿/废边界多边形。

- 3DMine 无缝对接：直接生成 3DMine 识别的 .str（字符串/线文件）和 .tr/.dtm（三角网实体），或通过 3DMine Python 脚本/宏自动加载。

- 储量与出矿报告：快速自动核算爆区内高/低品位矿石量、废石量、金属量、平均品位及剥采比，输出标准化报告。

- 现场联动支持：支持 DXF / GeoJSON 格式导出，对接卡车调度与挖掘机高精度 GPS 终端，实现精准铲装指导。

## 2.3 预期效益

- 圈定效率提升 80% 以上：单爆区从数小时缩短至 5～15 分钟。

- 圈定标准统一，减少人为主观差异，提升品位控制一致性。

- 降低矿石贫化率与损失率，提升金属回收率与经济效益。

- 为数字化矿山与无人驾驶铲装系统提供标准化边界数据源。

# 三、系统总体架构

系统采用分层解耦设计，分为数据集成与预处理层、圈矿核心算法引擎层、3DMine 适配与交互层、业务应用层四个核心层次。各层通过标准接口通信，便于独立演进与测试。

总体架构示意：

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    业务应用层 (UI/交互)                    │

│  - 爆区选择  - 指标参数配置  - 成果预览  - 铲装指引导出  │

└────────────────────────────┬─────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────────▼─────────────────────────────┐

│                   3DMine 适配与交互层                    │

│  - Python 二次开发 / 宏脚本  - .STR 线文件  - .TR/.DTM  │

└────────────────────────────▲─────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────────┴─────────────────────────────┐

│                     圈矿核心算法引擎                      │

│  - Voronoi 泰森多边形  - IDW/克里金插值  - 边界修饰规则  │

└────────────────────────────▲─────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────────┴─────────────────────────────┐

│                     数据集成与预处理                      │

│  - SQL/MySQL/LIMS/Excel  - 特高品位切割  - 样品组合加权  │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

# 四、功能模块详细设计

## 4.1 炮粉数据库对接与数据处理

### 4.1.1 数据读取

从 LIMS 系统、生产数据库或 Excel 拉取爆区（Blast Block）炮孔数据，核心表结构包括：

- 开孔坐标表：Hole_ID, X, Y, Z, Depth, Azimuth, Dip, Bench_ID, Blast_ID

- 化验品位表：Hole_ID, From_m, To_m, Sample_ID, Au_g_t / Cu_pct / 其他品位, Rock_Type

- 测斜数据表（可选）：Hole_ID, Depth, Azimuth, Dip（用于精确计算样品中心三维坐标）

### 4.1.2 三维样品点计算与品位处理

- 根据开孔坐标、孔深、测斜计算每个样品段空间中心坐标 (Xc, Yc, Zc)。

- 特高品位切割（Top-cutting）：按矿种与历史统计设定切割阈值，防止异常高值过度影响插值。

- 台阶平面品位合成：将炮孔多段样品按台阶高程加权平均或体积加权，生成台阶平面代表性品位点。

- 空间坐标校验与异常点过滤（坐标跳变、负深度、缺失关键字段等）。

## 4.2 自动化圈矿与边界生成

支持两套主流算法模式（可配置切换或组合使用）：

| 算法模式 | 原理与适用场景 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰森多边形法 (Voronoi) | 按“距离炮孔最近”原则划分单元格，结合边界品位阈值归类。适合露天短台阶、孔网均匀的矿山。 | 计算速度极快，边界清晰，无品位过度平滑。 | 边界呈折线，需工程平滑后才能用于铲装。 |
| 网格插值 + 等值线 (IDW/Kriging + Contour) | 对台阶建立二维网格（如0.5m×0.5m），使用IDW或普通克里金估值，提取边界品位等值线。 | 自然表达品位渐变，边界更顺滑。 | 需设置搜索参数与变异函数；边缘外推可能失真。 |

推荐方案：采用 IDW 插值 + Contour 等值线提取 + 采矿规则修饰的组合算法，兼顾精度与工程可用性；同时保留 Voronoi 作为快速备选模式。

## 4.3 采矿工程约束规则（智能修正）

算法自动生成的界线需经过以下规则校验与修正，确保结果符合现场铲装与开采工艺要求：

- 夹石剔除与合并：若矿体内部废石包体厚度小于“最小夹石剔除厚度”，自动归入矿石（作为可接受贫化）。

- 孤立小矿体剔除：面积小于“最小可采块体”的多边形自动剔除归为废石。

- 铲装平直化：剔除锯齿状拐点，确保多边形边长不小于铲头宽度（如 ≥ 3 m），便于电铲/装载机作业。

- 边界平滑与简化：采用 Douglas-Peucker 或类似算法对边界进行容差简化，减少冗余节点。

## 4.4 储量核算与报告输出

- 按高品位矿、低品位矿、废石分区计算体积、吨数（结合容重）、平均品位、金属量。

- 自动生成爆区铲装分区报告（含剥采比、金属量汇总）。

- 支持导出 Excel / PDF 报告及用于调度系统的 DXF / GeoJSON 边界文件。

# 五、核心算法引擎设计

## 5.1 IDW 插值与等值线提取流程

- 建立台阶平面规则网格（推荐分辨率 0.5 m～1.0 m，可配置）。

- 对每个网格节点使用 Inverse Distance Weighting（距离幂次反比）或 Radial Basis Function 进行品位估值。

- 提取指定边界品位（Cutoff Grade）的等值线，筛选闭合环并过滤噪声小环。

- 将二维等值线提升为台阶高程三维多边形，进入后续采矿规则修正。

## 5.2 Voronoi 泰森多边形流程

- 以炮孔平面坐标为种子点构建 Voronoi 图。

- 按炮孔品位与边界品位对每个 Voronoi 单元进行矿/废分类。

- 合并相邻同类型单元，生成初始矿体多边形。

- 应用平直化与最小厚度/面积规则进行工程修饰。

## 5.3 参数配置体系

系统支持按矿种、台阶、爆区灵活配置以下关键参数，并持久化保存为配置模板：

- 边界品位（Cutoff）、特高品位切割值

- 最小夹石剔除厚度、最小可采厚度、最小可采块体面积

- 铲头宽度（用于平直化）、网格分辨率、IDW 幂次、搜索半径

- 容重（矿石/废石）、金属量计算公式参数

# 六、3DMine 交互与对接技术方案

3DMine 支持 Python 二次开发（内置 Python 解释器 + 宏录制功能），同时兼容标准 .str 线文件与 dtm 三角网格式。本项目采用“双路径”策略：短期快速落地路径与长期深度集成路径并行。

## 6.1 路径 A：外部程序 + 标准文件读写（快速落地方案，优先实施）

利用 Python / C# 开发独立工具或 Web 服务，直接处理数据库并读写 3DMine 专有 ASCII 文件格式，最后通过 3DMine 宏脚本或拖拽加载。

核心文件格式：

- .str（String 字符串文件）：存储二次圈定的 2D/3D 闭合边界线，可直接在 3DMine 中加载并编辑。

- .tr / .dtm（三角网文件）：存储圈定出来的矿体 3D 实体模型，用于体积计算与三维可视化。

- .csv / Excel：存储炮孔空间数据与属性，便于工程师复核。

## 6.2 路径 B：基于 3DMine Python 二次开发 / 插件（深度集成方案）

3DMine 原生支持 Python 脚本执行与宏录制。可开发 Python 插件脚本，在 3DMine 菜单或工具栏中嵌入“炮粉二次圈矿”入口，实现一键拉取数据、运行算法并直接在当前场景生成线与实体。

- 优势：用户体验最佳，无需切换软件，结果直接进入当前工程图层。

- 实施建议：第二阶段引入，复用第一阶段算法核心，仅封装 3DMine 对象操作接口。

## 6.3 .str 文件格式规范（参考）

推荐采用清晰的文本格式，便于调试与兼容：

文件头：3DMine String File 或自定义标识

列定义：PointID, X, Y, Z, StringID, Code

闭合处理：每条多边形末尾重复写入首点，并可用特殊标记结束线段

# 七、技术栈与开发环境

| 层级/模块 | 推荐技术选型 |
| --- | --- |
| 数据接入 | Python (pyodbc / SQLAlchemy / pandas) + Excel (openpyxl)；支持 SQL Server、MySQL、PostgreSQL、LIMS API |
| 核心算法 | NumPy、SciPy、scikit-learn、shapely、geopandas；可选 pykrige（克里金）、scipy.spatial.Voronoi |
| 等值线与几何 | matplotlib.contour / skimage.measure.find_contours + shapely 多边形处理与简化 |
| 3DMine 对接 | 自定义 .str / .dtm 写入器；3DMine Python 脚本接口；DXF (ezdxf) / GeoJSON 导出 |
| 业务界面（可选） | 桌面端：PyQt6 / DearPyGui；或轻量 Web：FastAPI + Vue/React |
| 报告与输出 | openpyxl / reportlab / jinja2 模板生成 Excel/PDF 报告 |
| 开发与测试环境 | Python 3.10+、VS Code / PyCharm、Git、单元测试（pytest）、真实爆区样本数据回归测试 |

# 八、项目实施计划与里程碑

项目建议按三个阶段滚动推进，总周期约 4～6 个月（视数据对接复杂度与现场验证节奏调整）。

## 第一阶段：数据连通与半自动圈矿（约 6～8 周）

- 完成炮粉数据库 / LIMS / Excel 接口开发与数据清洗模块。

- 实现 IDW + Contour 基础圈矿算法，输出可加载的 .str 边界线。

- 工程师可在 3DMine 中一键载入最新爆区炮孔与自动生成边界，并进行最后微调确认。

- 交付：可运行原型工具 + 操作说明 + 1～2 个真实爆区验证案例。

## 第二阶段：完全自动化与块体估值（约 8～10 周）

- 引入 Voronoi 与 IDW 组合算法，完善夹石剔除、最小可采、平直化等工程规则。

- 实现台阶块体自动切割与储量核算（吨数、品位、金属量、剥采比）。

- 自动生成标准化铲装分区报告与 DXF/GeoJSON 导出。

- 可选：开发简易桌面/Web 参数配置与成果预览界面。

- 交付：正式版本工具 + 完整用户手册 + 多爆区回归测试报告。

## 第三阶段：采掘终端联动与深度集成（约 6～8 周）

- 与卡车调度系统（Dispatch）、挖掘机高精度 GPS 终端完成边界数据对接测试。

- 开发 3DMine 内部 Python 脚本/菜单插件，实现“一键二次圈矿”深度体验。

- 性能优化、异常处理完善、现场培训与持续运维支持。

- 交付：生产级系统 + 接口文档 + 培训材料 + 运维手册。

# 九、风险管理

| 风险项 | 可能性/影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 炮粉数据库接口不稳定或字段不规范 | 中 / 高 | 提前完成数据字典梳理与样例验证；提供 Excel 备选导入通道；设计容错与日志。 |
| 算法边界与工程师经验差异较大 | 中 / 中 | 第一阶段保留人工微调环节；通过参数模板与规则可配置化逐步收敛；建立案例对比库。 |
| 3DMine 文件格式细节差异导致加载失败 | 低 / 中 | 多版本 3DMine 实测；提供多种输出格式（.str + DXF）；与软件厂商或资深用户确认格式。 |
| 现场接受度与使用习惯阻力 | 中 / 中 | 早期让核心工程师参与参数与规则设计；提供清晰对比报告（人工 vs 自动）；做好培训与售后。 |
| 性能问题（大爆区网格过密） | 低 / 中 | 网格分辨率可配置；采用分块计算或加速库；必要时降采样 + 边界精化两阶段策略。 |

# 十、验收标准与交付物

## 10.1 功能验收标准

- 能稳定从指定数据源读取至少 3 个真实爆区的炮孔与化验数据，并进行有效清洗。

- 在配置边界品位后，自动生成闭合矿体边界 .str 文件，可在 3DMine 中正常加载与编辑。

- 夹石剔除、最小可采面积、平直化等规则生效且结果符合预期。

- 自动输出爆区储量报告（吨数、品位、金属量），与手工核算偏差在可接受范围内（建议 ±5% 内体积/品位）。

- 支持 DXF / GeoJSON 导出，格式可被调度系统或 GPS 终端识别。

## 10.2 主要交付物

- 可执行工具 / 安装包（含依赖说明）

- 源代码及版本管理仓库

- 用户操作手册与快速入门指南

- 算法与参数说明文档

- 接口与文件格式说明（.str / DXF 等）

- 测试报告与真实爆区案例对比材料

- 培训材料与运维手册（第三阶段）

# 十一、附录：核心代码示例

以下展示基于 IDW 插值自动提取边界多边形并写入 3DMine 可识别 .str 文件的核心逻辑（简化示例，实际项目需补充完整异常处理、参数配置与工程规则模块）。

import numpy as np

import pandas as pd

from scipy.interpolate import Rbf

import matplotlib.pyplot as plt

def generate_3dmine_str(polygons, output_filepath, code="ORE_BODY"):

"""将提取的闭合多边形坐标列表写入 3DMine .str 文件格式"""

with open(output_filepath, 'w', encoding='utf-8') as f:

f.write("3DMine String File\n")

f.write("PointID,X,Y,Z,StringID,Code\n")

point_id = 1

for string_id, poly in enumerate(polygons, start=1):

for pt in poly:

x, y, z = pt[0], pt[1], pt[2]

f.write(f"{point_id},{x:.3f},{y:.3f},{z:.3f},{string_id},{code}\n")

point_id += 1

# 闭合曲线：重写首点

first_pt = poly[0]

f.write(f"{point_id},{first_pt[0]:.3f},{first_pt[1]:.3f},{first_pt[2]:.3f},{string_id},{code}\n")

point_id += 1

def auto_grade_control(blast_holes_df, cutoff_grade=1.0, bench_z=120.0):

"""根据炮孔化验提取边界（简化示例）"""

x = blast_holes_df['X'].values

y = blast_holes_df['Y'].values

grades = blast_holes_df['Grade'].values

# 建立网格

grid_x, grid_y = np.mgrid[x.min():x.max():100j, y.min():y.max():100j]

# IDW / RBF 空间插值

rbf = Rbf(x, y, grades, function='multiquadric', smooth=0.1)

grid_z = rbf(grid_x, grid_y)

# 提取品位 cutoff_grade 的等值线

fig, ax = plt.subplots()

cs = ax.contour(grid_x, grid_y, grid_z, levels=[cutoff_grade])

polygons_3d = []

for collection in cs.collections:

for path in collection.get_paths():

pts_2d = path.vertices

if len(pts_2d) > 5:  # 过滤噪声微小环

pts_3d = np.column_stack((pts_2d, np.full(len(pts_2d), bench_z)))

polygons_3d.append(pts_3d)

plt.close(fig)

return polygons_3d

说明：实际工程中应使用 shapely 进行多边形闭合校验、自相交修复、面积过滤与 Douglas-Peucker 简化，并结合采矿规则引擎进行夹石与最小可采处理。完整实现需考虑测斜、多台阶、多矿种与并行计算等生产级需求。

十二、数据标准与数据字典设计（V2.0 新增）

# 十二、数据标准与数据字典设计（V2.0 新增）

为便于数据库开发、接口对接与多方协作，统一数据标准如下。所有表建议采用统一主键命名规则（<表名缩写>_ID），并包含 Created_At、Updated_At、Is_Deleted 三个审计字段。

## 12.1 炮孔基础信息表（tbl_blast_hole）

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hole_ID | VARCHAR(50) | 是 | 炮孔唯一编号（主键），建议编码规则：爆区号-孔号 |
| Blast_ID | VARCHAR(50) | 是 | 所属爆区编号 |
| Bench_ID | VARCHAR(20) | 是 | 台阶编号（如 1220 表示 1220 m 平台） |
| X / Y / Z | DECIMAL(12,3) | 是 | 开孔坐标，须明确坐标系（如 1980 西安坐标系 / 矿区独立坐标系） |
| Depth_m | DECIMAL(8,2) | 是 | 设计孔深（m） |
| Azimuth / Dip | DECIMAL(6,2) | 否 | 设计方位角（°）/ 倾角（°），垂直孔 Dip = -90 |
| Drill_Date | DATETIME | 否 | 钻孔日期 |
| Rig_ID | VARCHAR(20) | 否 | 钻机编号 |
| Status | TINYINT | 是 | 1=正常；0=作废；2=补孔（作废孔不参与圈定） |

## 12.2 化验样品表（tbl_sample_assay）

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sample_ID | VARCHAR(50) | 是 | 样品编号（主键） |
| Hole_ID | VARCHAR(50) | 是 | 关联炮孔（外键） |
| From_m / To_m | DECIMAL(8,2) | 是 | 样品起止深度（自孔口向下） |
| Length_m | DECIMAL(8,2) | 是 | 样长 = To_m − From_m（自动计算） |
| Au_g_t / Cu_pct / … | DECIMAL(10,4) | 否 | 各元素品位字段，按矿种动态扩展 |
| Rock_Type | VARCHAR(20) | 否 | 岩性代码（表土/氧化矿/原生矿/废石等） |
| Lab_Name | VARCHAR(50) | 否 | 化验室名称 |
| Assay_Date | DATETIME | 否 | 化验日期 |
| QC_Type | TINYINT | 否 | 质控标识：0=普通样；1=标准样；2=空白样；3=重复样（质控样默认不参与圈定，仅用于监控） |

## 12.3 测斜数据表（tbl_hole_deviation）

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hole_ID | VARCHAR(50) | 是 | 关联炮孔 |
| Depth_m | DECIMAL(8,2) | 是 | 测点深度（自孔口） |
| Azimuth / Dip | DECIMAL(6,2) | 是 | 实测方位角 / 倾角 |

## 12.4 组合样品表（tbl_composite，算法输入）

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Composite_ID | VARCHAR(50) | 是 | 组合样品编号（主键） |
| Hole_ID / Blast_ID / Bench_ID | VARCHAR(50) | 是 | 关联信息 |
| From_m / To_m | DECIMAL(8,2) | 是 | 组合区间 |
| Xc / Yc / Zc | DECIMAL(12,3) | 是 | 样品段空间中心三维坐标（考虑测斜校正） |
| Length_m | DECIMAL(8,2) | 是 | 组合长度 |
| Grade | DECIMAL(10,4) | 是 | 组合品位（长度加权平均，经特高品位切割） |
| TopCut_Flag | TINYINT | 是 | 是否被特高切割修正：0=否；1=是 |

## 12.5 参数配置模板表（tbl_config_template）

按"矿山—矿种—台阶—爆区"四级继承，下级未配置时继承上级，实现一处修改全局生效。关键字段：

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Template_ID | VARCHAR(50) | 模板编号（主键） |
| Scope_Type / Scope_ID | VARCHAR(20) | 作用域：MINE / BENCH / BLAST 及对应编号 |
| Cutoff_Grade | DECIMAL(8,4) | 边界品位（g/t 或 %） |
| TopCut_Value | DECIMAL(8,4) | 特高品位切割值 |
| Min_Waste_Thk_m | DECIMAL(6,2) | 最小夹石剔除厚度（m） |
| Min_Ore_Thk_m | DECIMAL(6,2) | 最小可采厚度（m） |
| Min_Area_m2 | DECIMAL(10,2) | 最小可采块体面积（m²） |
| Bucket_Width_m | DECIMAL(6,2) | 铲头宽度（边界平直化依据，如 3~5 m） |
| Grid_Res_m | DECIMAL(6,2) | 网格分辨率（0.5~1.0 m） |
| IDW_Power | DECIMAL(4,2) | IDW 幂次（1~3，常用 2） |
| Search_Radius_m | DECIMAL(8,2) | 搜索半径（默认取孔距的 1.5~2 倍） |
| Density_Ore / Density_Waste | DECIMAL(6,3) | 矿石 / 废石容重（t/m³） |

## 12.6 圈定结果表（tbl_delineation_result + 明细表）

• 主表：Result_ID、Blast_ID、Template_ID、算法模式、运行时间、操作人、孔数、状态（0=待确认 / 1=已确认 / 2=已下发调度）、成果文件路径（.str / DXF / 报告）。

• 明细表（按矿石类型分区）：分区编号、矿石类型（高品位 / 低品位 / 废石 / 夹石）、面积、体积、吨数、平均品位、金属量。

• 汇总字段：爆区总矿石量、总废石量、平均品位、总金属量、剥采比。

• 版本管理：同一爆区允许多次圈定并存，以 Version_No 区分，确认后锁定，确保下发数据可追溯。

## 12.7 数据质量校验规则（入库前强制执行）

• 坐标范围校验：必须在矿区登记坐标范围内，超出则标记异常并告警。

• 逻辑校验：孔深 > 0；样长 ≥ 最小样长（默认 0.3 m，可配）；To_m > From_m；样品不得超出孔深。

• 品位校验：非负；小于理论上限（如 Au < 1000 g/t），超限触发复核流程。

• 完整性校验：爆区内化验覆盖率 ≥ 95% 方可圈定，不足时给出补孔建议清单。

• 质控样监控：标准样/重复样合格率低于阈值（如 90%）时暂停该批次数据并报警。

# 十三、详细接口设计规范（V2.0 新增）

## 13.1 生产数据库读取接口

• 连接方式：pyodbc / SQLAlchemy 连接池（建议连接池上限 5，超时 30 s，失败重试 3 次、间隔 5 s）。

• 增量同步：以 Blast_ID + Assay_Date 为增量键，每次仅拉取新增/变更爆区；同步游标持久化，支持断点续传。

• 只读原则：工具对生产库仅授予 SELECT 权限，所有中间数据与结果写入工具自身独立库，避免影响生产系统。

• 建议在生产库创建只读视图（vw_blast_hole / vw_sample_assay / vw_hole_deviation），屏蔽底层表结构变化。

## 13.2 LIMS 系统对接（三种方式按现场条件选择）

| 对接方式 | 适用场景 | 实施要点 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中间库视图 | LIMS 与工具库同机房或可达 | LIMS 方按约定字典定时推送至中间库，工具读视图 | ★★★★★ |
| 文件交换 | LIMS 无法开放接口 | LIMS 定时导出 CSV/Excel 至共享目录，工具监听目录自动入库 | ★★★★ |
| WebService/API | LIMS 厂商配合度高 | 按 REST/SOAP 接口实时查询，需处理认证与限流 | ★★★ |

## 13.3 3DMine 对接接口

• 路径 A（文件）：生成 .str 后，通过 3DMine 菜单"文件→导入→字符串(.str)"手动加载，或编写 3DMine 宏命令（如 LoadStr 文件名）一键执行；宏文件可绑定自定义工具栏按钮。

• 路径 B（脚本）：利用 3DMine 内置 Python 接口，在其脚本环境中调用本工具打包好的算法核心（以 DLL/子进程/本地服务方式），实现"菜单一键圈矿"。建议将算法封装为独立 Python 包 + FastAPI 本地服务，3DMine 脚本仅负责传参与取回文件路径，降低耦合。

• 兼容策略：输出 .str 的同时保留 DXF 兜底；升级 3DMine 版本后仅需回归验证文件加载，算法层不受影响。

## 13.4 调度系统 / GPS 终端对接

• DXF 图层规范：图层名统一为 DG_ORE（矿石，红色）、DG_WASTE（废石，灰色）、DG_CUTOFF（界线，黄色）；实体统一为闭合 LWPOLYLINE，坐标与矿区坐标系一致。

• GeoJSON 规范：FeatureCollection，每区一个 Feature，properties 含 blast_id、zone_type、version_no、avg_grade、tonnage、update_time。

• 版本与差量：每次下发携带版本号，调度端按版本号覆盖；仅推送"已确认"状态的圈定结果，杜绝半成品下发。

• 安全：下发通道建议经矿区内部网络 / VPN，坐标如需对外则转换至矿区独立坐标系并脱敏。

# 十四、算法参数调优指南（V2.0 新增）

## 14.1 默认参数推荐值（按矿种初始值，后续按 14.4 标定修正）

| 参数 | 金矿（g/t） | 铜矿（%） | 铁矿（%） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边界品位 Cutoff | 按矿山采矿设计 | 按矿山采矿设计 | 按矿山采矿设计 | 必须与矿山现行指标一致 |
| 特高切割值 TopCut | 取历史品位的 P98~P99 | 取 P98 | 取 P98 | 也可用均值+3倍标准差 |
| 网格分辨率（m） | 0.5 | 0.5~1.0 | 1.0 | 孔距小于 5 m 时取 0.5 m |
| IDW 幂次 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 品位变化剧烈时取大 |
| 搜索半径（m） | 孔距×2 | 孔距×2 | 孔距×1.5 | 至少覆盖 4~6 个邻近孔 |
| 最小夹石厚度（m） | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 略小于铲斗一次挖掘宽度 |
| 最小可采面积（m²） | 100 | 100 | 200 | 依设备能力定 |
| 铲头宽度/平直化（m） | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 按电铲/装载机斗宽 |

## 14.2 精度验证方法（交叉验证）

• 留一法（LOO Jackknife）：每次剔除 1 个炮孔，用其余孔插值预测该孔品位，统计预测误差。

• 误差指标：平均误差 ME（衡量系统偏差）、平均绝对误差 MAE、均方根误差 RMSE、预测值与实测值相关系数 R²（目标 ≥ 0.7）。

• 分块校验：按爆区划分训练/验证集（空间上独立），更接近实际生产的外推场景。

• 边界复核：以历史人工圈定边界为参照，计算自动边界线的偏移距离分布（缓冲带分析），中位数偏移宜小于半个孔距。

## 14.3 参数敏感性分析（正式投用前必做）

• IDW 幂次取 1 / 2 / 3 分别圈定，对比矿石量与平均品位变化幅度，若变化 > 10% 说明孔网偏稀，应提示加密孔网或改用克里金。

• 搜索半径取 1.0 / 1.5 / 2.0 倍孔距对比；过大会引入相邻爆区边缘效应，过小会产生孤岛。

• 网格分辨率 0.5 m 与 1.0 m 对比，确认边界简化后与铲装误差在可接受范围内（建议用 0.5 m 作为基准，1.0 m 仅作粗算）。

## 14.4 现场标定工作流（上线前 2~4 周完成）

• 第 1 步：收集近 6~12 个月 10~20 个已人工圈定且有铲装验证记录的历史爆区，建立"金标准"案例库。

• 第 2 步：以默认参数批量回算案例库，与人工结果对比，记录每爆区偏差。

• 第 3 步：组织地质、采矿工程师评审偏差大的爆区，区分"算法问题"与"人工圈定习惯差异"，确定可量化修正规则。

• 第 4 步：形成正式《参数配置基线表》并固化进配置模板，作为 V1.0 验收依据；后续按月复盘滚动修订。

# 十五、测试与质量保障计划（V2.0 新增）

## 15.1 测试体系（测试金字塔）

| 测试层级 | 内容 | 工具/方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 数据处理、插值、多边形操作、规则引擎各函数 | pytest，核心模块覆盖率 ≥ 80% | 全部通过，无 fail |
| 集成测试 | 数据库读写、.str/DXF/GeoJSON 写出、配置继承 | pytest + 测试专用数据库 | 文件可被 3DMine/AutoCAD 正确打开 |
| 算法回归测试 | 基准爆区数据集（≥5 个）固定输入固定输出比对 | 基准结果快照（snapshot）比对 | 边界坐标偏差 < 0.01 m，储量偏差 < 0.1% |
| 系统测试 | 端到端：拉数→圈定→出报告→导出下发全流程 | 模拟生产环境演练 | 全流程 ≤ 15 分钟 |
| 用户验收测试 | 工程师真实试用并出具意见 | UAT 用例表 + 签字确认 | UAT 问题全部闭环 |

## 15.2 现场对比验证方案（与人工圈定金标准对比）

• 样本量：不少于 10 个历史爆区，覆盖不同品位水平（高/中/低）与不同地质条件（氧化带/原生带）。

• 对比指标与目标：

• 矿石体积偏差 ≤ ±5%；废石体积偏差 ≤ ±8%。

• 平均品位偏差 ≤ ±10%；金属量偏差 ≤ ±7%（体积与品位偏差的合成）。

• 边界偏移：缓冲带分析（±0.5 倍孔距），矿体落入缓冲带面积占比 ≥ 85%。

• 对超差爆区逐一归因并记录处理结论（参数修正 / 数据问题 / 人工习惯差异），形成《标定与验证报告》。

## 15.3 持续集成（CI）

• 代码托管于 Git（GitLab/Gitea 私有部署均可），提交即触发单元测试与回归测试；主干保护，合并需评审。

• 每晚自动构建可执行包（PyInstaller 单文件或安装包），生成构建号，实现版本可追溯。

• 性能基准纳入 CI：大爆区（1000 孔）全流程处理时间纳入监控，超过基线 120% 即告警。

# 十六、部署架构与运维方案（V2.0 新增）

## 16.1 部署模式选择

| 模式 | 特点 | 适用阶段 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单机版 | 安装于工程师工作站，随 3DMine 使用 | 第一阶段试点 | 首选，部署最快 |
| C/S 服务器版 | 算法与数据集中部署，客户端仅操作 | 第二阶段多用户 | 工程师≤5 人时推荐 |
| B/S Web 版 | 浏览器访问，集中管理与审计 | 第三阶段及以后 | 需对接调度系统时推荐 |

## 16.2 推荐生产架构（B/S 演进目标）

• 应用服务器：部署算法服务（FastAPI + Celery 任务队列），圈定任务异步执行，避免前端阻塞。

• 数据库服务器：工具独立库（PostgreSQL/MySQL），与生产库物理隔离，仅通过视图/中间库同步数据。

• 文件存储：成果文件（.str/DXF/报告）集中存储并按月归档，保留期 ≥ 3 年。

• 与调度系统的下发通道：专用目录/FTP/API，带版本号与状态机（待确认→已确认→已下发→已签收）。

## 16.3 监控与告警

• 任务监控：每任务记录耗时、状态、失败原因；失败自动重试 1 次后告警至运维人员。

• 数据监控：每日检查增量同步是否正常（对比 LIMS 出数与入库记录数）。

• 告警通道：企业微信/钉钉机器人 + 邮件，告警级别分提示/警告/严重三级。

## 16.4 备份与恢复

• 数据库：每日增量备份、每周全量备份，异地保留一份；季度恢复演练一次。

• 配置与模板：纳入 Git 版本管理，任何参数变更留痕可回滚。

• RTO（恢复时间目标）≤ 4 小时；RPO（数据丢失容忍）≤ 24 小时。

## 16.5 常见故障处理速查

| 故障现象 | 可能原因 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 拉数为空或缺孔 | 增量游标异常 / LIMS 未推送 | 检查同步游标与中间库；手工触发全量重拉 |
| .str 加载失败 | 格式细节 / 3DMine 版本差异 | 用 DXF 兜底；对照附录B格式逐字段核对 |
| 圈定结果异常偏大/偏小 | 参数被误改 / 坐标系错误 | 核对配置模板版本；检查坐标范围校验日志 |
| 处理时间突增 | 爆区孔数激增 / 服务器资源不足 | 查看任务日志；必要时降采样粗算 + 边界精化 |

# 十七、数据安全与权限管理（V2.0 新增）

• 数据分级：炮孔化验数据属矿山核心生产数据，定为"机密"级；对外仅提供脱敏后的边界几何与汇总指标。

• RBAC 角色设计：系统管理员（全部权限）、地质工程师（数据维护+圈定）、采矿工程师（圈定+确认+下发）、调度员（只读+签收）、领导层（只读报表）。

• 审计日志：记录登录、参数修改、圈定执行、结果确认、下发签收五类操作，日志保留 ≥ 2 年，不可篡改。

• 传输与存储：数据库连接加密（SSL/TLS）；成果文件共享目录设 ACL；定期漏洞扫描与依赖库升级。

• 对外提供调度/GPS 终端的数据统一经矿区独立坐标系转换，不出现大地坐标与真实品位明细。

# 十八、性能指标与容量规划（V2.0 新增）

| 指标类别 | 指标项 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 处理性能 | 常规爆区（200~500 孔）全流程耗时 | ≤ 5 分钟 |
| 处理性能 | 大爆区（1000 孔）全流程耗时 | ≤ 15 分钟 |
| 处理性能 | 并发任务数 | ≥ 3（队列排队） |
| 数据规模 | 单矿山在线爆区数据 | ≥ 3 年（约 1500 爆区） |
| 数据规模 | 成果文件年增量 | 约 50~100 GB（含报告与快照） |
| 可用性 | 系统年可用率 | ≥ 99%（工作时间） |

• 容量策略：历史结果快照按月归档至冷存储；案例库仅保留特征数据与结果文件路径。

• 性能优化手段：网格计算矢量化（NumPy）、多边形运算用 shapely STRtree 空间索引、大爆区分块并行。

# 十九、培训与推广计划（V2.0 新增）

| 对象 | 内容 | 时长 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿领导/管理层 | 效益汇报与决策看板 | 半天 | 汇报会 |
| 地质/采矿工程师 | 日常操作 + 参数配置 + 结果确认与微调 | 2 天 | 上机实操 |
| 工程师（进阶） | 参数调优、异常数据处理、案例对比分析 | 1 天 | 研讨+实操 |
| 运维/IT 人员 | 部署、监控、备份恢复、故障处理 | 1 天 | 现场实训 |

• 培训材料：图文手册、操作视频（≤10 分钟/集）、随软件内置的"帮助-操作指引"。

• 推广策略：先选 1~2 个爆区与人工圈定并行对比运行 1 个月，出《人工 vs 自动对比月报》增强信任；设"工具联络员"收集周反馈。

• 使用度量：按月统计使用率、确认率、平均确认耗时、下发签收率，纳入推广复盘。

# 二十、项目资源与成本估算（V2.0 新增）

## 20.1 团队配置与人力投入

| 角色 | 人数 | 投入方式 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 0.5 人力 | 计划、协调、验收组织 |
| 算法/后端工程师 | 2 | 全人力 | 数据处理、插值与规则引擎、接口、部署 |
| 前端工程师 | 1 | 0.5~1 人力 | 参数配置与成果预览界面（第二阶段起） |
| 3DMine 对接工程师 | 1 | 0.5 人力 | .str/.dtm 格式、宏与脚本插件（可兼职） |
| 测试工程师 | 1 | 0.5 人力 | 测试计划、案例库、回归测试 |
| 现场实施工程师 | 1 | 0.5 人力 | 数据对接、培训、标定、运维 |

总人力约 4.5~5 人，对应 4~6 个月总周期与原文档第八章一致。

## 20.2 成本构成（除人力外的直接费用，供预算参考）

• 软件与运行环境：应用/数据库服务器 1~2 台、Windows/Linux 授权、备份存储。

• 第三方组件：均为开源（Python 生态），无授权费用；如 3DMine 厂商配合插件开发可能产生技术服务费。

• 现场费用：差旅、培训场地与材料、历史爆区资料整理劳务。

## 20.3 效益测算（示例口径，按矿山实际替换）

• 效率收益：单爆区节约 4 小时 × 每日 2 个爆区 × 300 工作日 ≈ 2400 工程师小时/年。

• 质量收益：按降低贫化 0.5%、年处理矿石 1000 万吨、边界品位 1 g/t、金价 500 元/g 估算，多回收金属约 5000 g/万吨 × 0.5% × 1000 万吨 ≈ 2500 万元/年量级（需以矿山实际品位与价格重算）。

• 结论：对中型以上矿山，项目投入通常在 3~6 个月内即可收回。

# 二十一、版本演进路线图（V2.0 新增）

| 版本 | 时间 | 核心内容 | 里程碑标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 第 0~4 月 | 数据连通 + IDW/Contour 圈矿 + .str 输出 + 人工微调确认 | 1~2 个爆区上线试用 |
| V1.1 | 第 4~8 月 | Voronoi 组合、规则引擎完善、储量报告、DXF/GeoJSON 下发、Web 配置界面 | 多爆区常规使用，调度对接 |
| V1.2 | 第 8~12 月 | 3DMine 内部 Python 插件"一键圈矿"、性能优化、移动端成果查看 | 工程师不再依赖外部程序 |
| V2.0 | 第 12~18 月 | 多矿山/多矿种平台化、克里金与机器学习品位预测（随机森林/XGBoost 对比插值）、在线 XRF 数据接入 | 品位预测精度超插值法 |
| 远期 | 18 月以后 | 与爆破设计联动优化孔网、与无人驾驶铲装闭环、数字孪生集成 | 形成采选联动智能闭环 |

• 版本节奏原则：每版本均须通过第 15 章回归测试与现场对比验证后方可发布；参数基线随版本固化归档。

# 二十二、详细任务分解（WBS）与启动行动清单（V2.0 新增）

## 22.1 总体 WBS（按三阶段）

| 阶段 | 关键任务 | 工期 | 交付标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一：数据连通与半自动圈矿 | 需求确认与数据字典冻结；数据库/Excel 通道开发；数据清洗与校验模块；IDW+Contour 核心算法；.str 写出器；工程师试用 | 6~8 周 | 真实爆区全流程跑通并输出可用 .str |
| 二：自动化与块体估值 | 规则引擎（夹石/最小可采/平直化/简化）；Voronoi 模式；储量核算与报告；DXF/GeoJSON 导出；Web 参数界面；案例库标定（14.4） | 8~10 周 | 10 个爆区验证指标达标，正式版发布 |
| 三：终端联动与深度集成 | 调度/GPS 对接联调；3DMine 插件；性能优化；培训推广；运维移交 | 6~8 周 | 生产级上线，签收闭环，运维手册移交 |

## 22.2 启动后前 30 天行动清单（关键路径，逐周检查）

| 周次 | 行动项 | 责任方 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | ① 成立联合小组（地质/采矿/IT/开发）并明确联络人；② 获取近 6~12 个月炮粉数据导出（Excel 即可）与现行工业指标文件 | 矿山+乙方 | 数据到手，指标书面确认 |
| 第 1 周 | ③ 搭建开发环境与 Git 仓库；④ 冻结数据字典 V1.0（第十二章） | 开发组 | 仓库可用，字典签字 |
| 第 2 周 | ⑤ 完成数据清洗模块并用真实数据跑通质量校验报表；⑥ 选取 3 个典型爆区整理成基准数据集 | 开发组 | 校验报表输出异常清单 |
| 第 2~3 周 | ⑦ IDW+Contour 原型完成，对 3 个基准爆区出图并与人工圈定初对比 | 算法工程师 | 初版 .str 能在 3DMine 打开 |
| 第 3~4 周 | ⑧ 召开首次对比评审会，确定参数修正方向；⑨ 编写 .str 宏一键加载脚本；⑩ 形成《PoC 验证小结》与 Stage-1 详细计划 | 联合小组 | 通过评审，Stage-1 计划批准 |

关键决策点（Go/No-Go）：第 4 周末依据 PoC 结果决策——若基准爆区边界与人工结果中位偏移 ≤ 0.5 倍孔距且工程师认可，则进入第一阶段全面开发；否则先回溯数据质量与参数，再决策。

## 22.3 实现路线要点提示

• 先文件、后插件：第一阶段绝不依赖 3DMine 内部接口，先用 .str 文件跑通价值闭环，避免被软件环境阻塞。

• 先单矿种单台阶、后多矿种多台阶：算法与配置体系按多矿种设计，但标定与验证一次只做一个矿种一个台阶，快速收敛。

• 案例库先行：第 2 周即建立基准数据集，此后所有算法改动都过回归测试，保证可解释、可追溯。

• 人工确认环节不可省略：至少在 V1.1 之前保留工程师确认环节，既是质量保障，也是建立信任的必要过程。

# 附录B：3DMine .str 文件格式详细规范与示例

推荐文本格式（逗号分隔，便于调试）：

文件头两行：第 1 行为标识 "3DMine String File"；第 2 行为列名 PointID,X,Y,Z,StringID,Code。数据区每行一个点；同一边界线段 StringID 相同；闭合段末尾重复首点坐标。

示例（爆区 BL-2026-015，台阶 1220，两条界线）：

3DMine String File

PointID,X,Y,Z,StringID,Code

1,45012.350,32108.700,1220.000,1,ORE_BODY

2,45018.220,32115.430,1220.000,1,ORE_BODY

3,45025.880,32112.160,1220.000,1,ORE_BODY

1,45012.350,32108.700,1220.000,1,ORE_BODY

4,45040.100,32130.500,1220.000,2,WASTE_BODY

5,45045.260,32136.880,1220.000,2,WASTE_BODY

4,45040.100,32130.500,1220.000,2,WASTE_BODY

常见错误排查：① 3DMine 提示无法识别——检查文件编码为 ANSI/GBK 或 UTF-8 无 BOM 试加载；② 线不闭合——确认末点与首点完全一致；③ 高程异常——Z 列应为台阶高程常量，勿混入样品段高程；④ 坐标过大显示异常——确认与 3DMine 工程坐标系一致。

# 附录C：现场标准作业流程（SOP）

日常圈定流程（单个爆区）：

• Step 1：爆破施工完成且化验数据返回后，调度/地质在系统点击"同步爆区数据"，系统自动完成清洗与覆盖率检查。

• Step 2：选择爆区与配置模板，执行自动圈定（异步任务，通常 1~5 分钟）。

• Step 3：成果页预览边界线叠加炮孔品位分布，工程师检查异常点（如数据缺失孔、明显偏离的界线）。

• Step 4：必要时调整参数重新圈定（系统自动保存版本），确认后点击"确认并下发"。

• Step 5：系统自动生成 .str + DXF + 储量报告；调度端签收后状态置为"已签收"，进入铲装执行。

• 异常处理：数据覆盖率不足 → 系统给出补孔清单 → 补孔数据返回后重新执行 Step 2；化验批次质控不合格 → 暂停圈定并通知化验室复核。

# 附录D：验收 Checklist

| 类别 | 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 多源数据接入 | SQL/中间库/Excel 三种方式各成功 3 次 |
| 功能 | 自动圈定与 .str 输出 | 3 个真实爆区生成闭合界线，3DMine 正常加载编辑 |
| 功能 | 工程规则生效 | 夹石剔除/最小可采/平直化逐条演示符合配置 |
| 功能 | 储量报告 | 吨数/品位/金属量/剥采比自动输出，格式获矿山认可 |
| 功能 | 下发对接 | DXF/GeoJSON 被调度系统或 GPS 终端正确识别 |
| 精度 | 与人工对比 | 体积 ≤±5%，品位 ≤±10%，金属量 ≤±7% |
| 性能 | 处理耗时 | 常规爆区 ≤5 分钟；大爆区 ≤15 分钟 |
| 质量 | 回归测试 | 基准案例库全部通过；核心模块测试覆盖率 ≥80% |
| 文档 | 交付文档 | 手册/接口说明/格式说明/测试报告/培训材料齐全并评审通过 |
| 运维 | 监控备份演练 | 告警可达、备份可恢复（演练一次） |

# 结语（V2.0 修订版）

本 V2.0 版在 V1.0 基础上补充了数据字典、接口规范、参数调优、测试质保、部署运维、安全权限、成本估算与版本路线等工程实施必需内容，并给出"前 30 天行动清单"与 Go/No-Go 决策点。建议按第二十二章路线启动：第 1 个月完成数据与算法可行性验证（PoC），随后分三阶段滚动交付，每阶段以真实爆区对比指标作为放行标准。

项目成功的三个关键：数据质量前置管控、参数基线现场标定、人工确认环节持续保留并逐步收敛。按此路线推进，可在 4~6 个月内建成生产级二次圈矿系统，并为后续智能化铲装与数字孪生奠定数据基础。

—— 文档结束 ——